通化市关于推动老年助餐服务

持续健康发展的实施方案

（征求意见稿）

为实施积极应对人口老龄化国家战略，进一步扩大老年助餐服务供给，根据民政部等11部委《关于印发<积极发展老年助餐服务行动方案>的通知》(民发〔2023〕58号)和省民政厅等部门《关于印发<积极发展老年助餐服务的实施方案>的通知》(吉民发〔2024〕10号)精神，加快推动构建符合我市实际的老年助餐服务体系，制定本实施方案。

一、总体要求

坚持“政府引导、社会运营、多元支撑、综合监管”原则，通过合理化布点、多元化服务、专业化运营、信息化监管，进一步扩大老年助餐服务供给。探索推进“老年食堂+老年助餐点+老年餐桌+送餐服务”等助餐服务模式发展，保障老年人安全、方便、健康用餐，逐步构建布局均衡、方便可及的老年助餐服务体系，实现老年助餐服务持续健康发展。

二、目标任务

按照全省老年助餐工作要求，2024年，每个街道当年建成老年助餐服务场所不少于2个，每个乡镇不少于1个，老年助餐服务全面铺开；2025年，每个街道、乡镇当年再建成老年助餐服务场所不少于3个，服务半径进一步扩大，服务质效进一步提升；2026年及以后，老年助餐服务进一步向城乡社区（村）延伸，老年人较多且居住集中、助餐服务需求较高的社区（村）实现全覆盖，老年助餐网络不断完善，老年助餐服务质量明显提高。

三、工作措施

（一）合理化布局。各区要充分考虑辖区老年人口规模、用餐需求、服务半径和现有餐饮资源状况，制定老年助餐服务场所布局规划，城市按照步行15分钟就餐服务圈合理布点，农村优先在老年人多、居住比较集中的村、组布点。通过“新建改建一批、完善拓展一批、社会合作一批、互助共建一批”的形式，稳步推进社区老年食堂（助餐点）建设，对中央厨房和自由配送模式的，使用面积应不小于30平方米，自有厨房模式，使用面积应不小于90平方米。

责任单位：市发展改革委、市教育局、市民政局、市财政局（市国资委）、市住房城乡建设局、市农业农村局、市机关事务管理局、市卫生健康委、市商务局、市市场监管局，东昌区、二道江区人民政府，通化医药高新区、吉林通化陆港经济开发区管委会

（二）多元化服务。各区要压实属地责任，指导街道（乡镇）充分挖掘整合社区老年食堂、助餐点、集中配餐中心等老年助餐资源，积极构建多元化养老助餐服务方式。要引导餐饮企业提供老年餐食配送服务，充分利用现有物流网络为老年人送餐，支持社区、村设置集中送餐点，探索发展农村移动型助餐服务，不断扩大服务覆盖范围。要根据老年人用餐服务需求、消费能力、饮食习惯，科学制定食谱，合理确定价格。

责任单位：市民政局、市市场监管局、市商务局，东昌区、二道江区人民政府，通化医药高新区、吉林通化陆港经济开发区管委会

（三）专业化运营。要充分发挥市场机制作用，支持第三方专业餐饮机构运营社区老年食堂（助餐点），鼓励将辖区老年助餐服务场所交由专业的养老服务组织、大型餐饮企业连锁化运营，形成规模效应，降低运营成本。要引导供餐单位创新开发老年餐菜单和老年营养食谱，支持培育一批老年助餐服务品牌。要加强消防安全和食品安全管理，进行制餐加工操作的助餐场所应取得食品经营许可资质，并按许可范围经营，遵守操作规范、职业道德，保证食品安全。

责任单位：市民政局、市商务局、市市场监管局、市消防救援支队，东昌区、二道江区人民政府，通化医药高新区、吉林通化陆港经济开发区管委会

（四）信息化管理。各区应尽快建立助餐服务信息管理系统和智能终端，利用智慧平台对助餐场所进行信息化管理，通过人脸识别核对、定时定位等手段，对助餐对象进行身份核验，将社区老年食堂（助餐点）相关服务数据实时传输到省级系统，以此作为资助补贴的重要依据。要为老年助餐服务场所建立台账，并以市为单位统一设计标识，统一名称、统一颜色字体、统一编号。编号规则为“所在区域行政编码前6位+年度+3位序号+类别码（G为公建、H为社会合作）”，如通化市东昌区2024年建设的第1个公建社区食堂，编号应为2205022024001G；名称统一为“**区幸福食堂”；牌匾为40cm×60cm拉丝白钢，文字UV喷绘。

责任单位：市民政局，东昌区、二道江区人民政府，通化医药高新区、吉林通化陆港经济开发区管委会

四、扶持政策

按照多方支撑、多元参与，适度补助、促进长效的筹资原则，健全“个人为主、企业支持、政府补贴、慈善捐助”的老年助餐服务保障机制。要贯彻落实省民政厅等部门印发《积极发展老年助餐服务行动方案》，加大对老年助餐服务政策扶持力度。

（一）财政补助政策。省级统筹使用中省级养老服务补助资金对符合条件的老年助餐服务场所给予建设补助和运营补助。市级对各区利用公有产权新建的社区老年食堂（不含中省级资金已支持项目）给予适当建设补助。各区根据工作实际制定本地老年助餐服务场所建设及运营补贴政策。

责任单位：市民政局、市财政局、市农业农村局，东昌区、二道江区人民政府，通化医药高新区、吉林通化陆港经济开发区管委会

（二）税费优惠政策。针对经区级民政部门认定建档并统一挂牌的老年助餐服务机构，按规定落实税费优惠政策，用水、用电、用气、用热按规定执行居民生活类价格。

责任单位：市发展改革委、市民政局、市税务局，东昌区、二道江区人民政府，通化医药高新区、吉林通化陆港经济开发区管委会

（三）场地支持政策。新建居住区要按照相应国家标准规范，配套建设养老服务设施；老旧居住区按标准落实社区养老服务设施。养老服务设施优先用于开展老年助餐服务。各区可按规定履行相关国有资产管理程序后，通过调剂、转让等方式将机关和事业单位闲置房产用于开展老年助餐服务。

责任单位：市自然资源局、市住房城乡建设局、市民政局，东昌区、二道江区人民政府，通化医药高新区、吉林通化陆港经济开发区管委会

（四）房租减免政策。针对利用公有产权及政府租赁房产新建改建扩建的老年助餐服务场所，支持各区申报项目，向省级争取建设资金。项目建成后，可采取公建民营方式，以略低于市场价格租赁房屋有偿由专业的养老服务组织、大型餐饮企业连锁化运营，形成规模效应，降低运营成本。运营方要制定老年人用餐优惠价格，让利于民。

责任单位：市民政局、市住房城乡建设局、市财政局，东昌区、二道江区人民政府，通化医药高新区、吉林通化陆港经济开发区管委会

（五）金融扶持政策。对市场主体兴办的老年餐厅的融资需求，积极向银行机构予以推荐，对符合条件的服务企业，支持融资担保机构提供担保费服务，做好跟踪反馈督导等工作，为企业争取信贷资金支持。

责任单位：市财政局、市民政局，东昌区、二道江区人民政府，通化医药高新区、吉林通化陆港经济开发区管委会

（六）人力支持政策。对吸纳重点群体就业的老年助餐服务机构，按规定给予补贴。各区可根据老年人助餐服务开展情况，开发一定数量的老年助餐服务公益性岗位。

责任单位：市人力资源社会保障局，东昌区、二道江区人民政府，通化医药高新区管委会

（七）支持社会参与。应积极开发公益慈善项目，引导慈善组织、爱心企业及个人等，履行社会责任，以慈善捐助、冠名资助、公益服务等方式助力老年助餐服务。

责任单位：市民政局，东昌区、二道江区人民政府，通化医药高新区、吉林通化陆港经济开发区管委会

（八）鼓励购买服务。有条件的地方可根据老年人经济困难程度、失能等级等情况，将特殊困难老年人助餐服务纳入当地基本养老服务。鼓励各区发放老年助餐消费券、食品消费券等。有条件的村集体经济组织经民主议事程序决定，可使用集体经济收入支持老年助餐服务。

责任单位：市民政局、市财政局，东昌区、二道江区人民政府，通化医药高新区、吉林通化陆港经济开发区管委会

五、工作要求

（一）明确工作责任。各区要落实属地责任，把发展老年助餐服务作为为民办实事重要内容，纳入居家社区养老服务网络和养老服务体系建设整体部署、统筹推进。市、区两级有关部门要主动作为、协同配合，大力支持老年助餐服务工作，切实形成工作合力。

（二）强化规范管理。各区要引导老年助餐服务机构标准化建设、规范化管理、智能化服务，为老年人提供持续性、稳定性的助餐服务。要利用政府网站、公众号等媒体向社会主动公布老年助餐服务场所位置、价格、营业时间等信息，方便服务对象查询。各相关部门要严格落实民政部等部门印发《积极发展老年助餐服务行动方案》精神，强化对老年助餐服务场所的监管责任，提升老年人就餐的安全感和满意度。

（三）加强培训指导。各区要充分发挥专业养老服务企业以及区域养老服务中心作用，定期为老年助餐服务工作人员进行业务培训，通过邀请消防、市场监管等部门的专业人员对社区老年食堂进行工作指导和实操演练，提升老年助餐服务场所管理和服务质效。

（四）严肃考核评估。各区要对老年助餐服务场所建立切实可行的准入机制、日常运营机制、考核评估机制、退出机制和奖惩机制，采取服务评价、随机抽查、电话回访等方式，及时掌握助餐服务质量。针对服务质量不高及不符合相关要求的限期整改，对拒不整改或发生食品安全责任事故的取消老年助餐服务资格。要定期组织开展运营管理及服务情况考核，考核结果作为补助资金发放的重要依据。要主动公开服务电话，受理投诉举报问题，推动老年助餐服务持续健康发展。